## Ausstehende Arbeiten
TASAParDef - Softwarestand
Anpassungen, Änderungen, Erweiterungen
|  |  | Ralisiert in | Priorität
Nr. | Datum | Auszuführende Arbeiten | Version | 1-5 | Projektbezeichnung | Klasse | Quelltextstelle | erledigt
1 | 2016-05-23 | Heute wurde diese Liste angelegt, da eine Dokumentation nun unumgänglichg ist! | 160
2 | 2016-05-23 | Auf den Windows 7 Systemen ist die Handhabung der Pfade zur den installierten, ausführbaren Programmen anders als bei Windows XP. Darüberhinaus erwaten die (PASCAL-) Programme von U. Denzer, die Parameterdateien für einer Ausdwertung im Programverzeichnis (TASA.EXE, SAA.EXE). da das Schreiben in die Verzeichnisstruktur (Programmverzeichnis C:\Program Files (x86)\RWEPower) unter Windows 7 nicht erlaubt ist, wird hier die Lösung favorisiert, die Programme TASA und SAA in das Verzeichnis der Windows Anwendung TASAPardef zu verlegen.
3 | 2016-05-23 | Verlegung der Programme TASA und SAA in die Verzeichnisse C:\ProgramData\RWE Power\TasaParDef\1.0.8.160\SAA und C:\ProgramData\RWE Power\TasaParDef\1.0.8.160\TASA
4 | 2016-05-23 | Änderung der Klasse CDateinamen mit der Einführung der Pfade zu den Benutzerdateien (hier C:\ProgramData\RWE Power\TasaParDef\1.0.8.160\SAA und C:\ProgramData\RWE Power\TasaParDef\1.0.8.160\TASA) |  |  |  | CDateinamen
5
6
7
8
Durchgeführte Änderung der Technologie
Fehler behoben/ Programm ertüchtigt
offener Punkt zur Fehlerbehebung / Ertüchtigung

## aktuell in Bearbeitug
In Bearbeitung befindliche Module
2014-08-21 | Programmierung des Dialogs für die Programmeinstellungen
2014-08-21 | Analysemodule mit codierten Diagnosenummern versehen und testen

## Tabelle3
File Name | Lines | Statements | % Comments | % Docs | Classes | Methods/Class | Calls/Method | Stmts/Method | Max Complexity | Max Depth | Avg Depth | Avg Complexity
Backup\CBauteilItem.cs | 97 | 60 | 0 | 6.2 | 1 | 12 | 0 | 1.92 | 1 | 3 | 1.72 | 1
Backup\CDiagnoseKupplung.cs | 63* | 36 | 4.8 | 9.5 | 1 | 2 | 0.5 | 13 | 7 | 4 | 2.39 | 4
Backup\CDiagnosePlanetenGetriebe.cs | 209* | 100 | 23.9 | 6.2 | 1 | 6 | 1.5 | 13.5 | 8 | 5 | 2.59 | 5
Backup\CDiagnoseVerzahnung.cs | 171* | 86 | 18.1 | 8.2 | 1 | 5 | 2 | 13.6 | 8 | 5 | 2.52 | 4.6
Backup\CDiagnoseWelle.cs | 75* | 43 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1.67 | 10.67 | 5 | 3 | 1.91 | 2.67
Backup\CDiagnoseWälzlager.cs | 271* | 135 | 22.1 | 5.5 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2.86 | 3
Backup\CEingabedaten.cs | 206* | 140 | 14.1 | 0 | 1 | 30 | 0.2 | 2.13 | 4 | 4 | 2.18 | 1.37
Backup\CFrequenztabItems.cs | 107* | 63 | 0 | 9.3 | 1 | 12 | 0.08 | 2.08 | 1 | 3 | 1.68 | 1
Backup\CLadeBauteile.cs | 82* | 51 | 7.3 | 0 | 1 | 5 | 1.4 | 7 | 2 | 3 | 1.88 | 1.2
Backup\CLadeFrequenzListe.cs | 83* | 52 | 20.5 | 0 | 1 | 5 | 1.2 | 7 | 2 | 3 | 1.85 | 1.2
Backup\CLadeSpektrum.cs | 60* | 46 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1.75 | 7.25 | 2 | 3 | 1.65 | 1.5
Backup\CRevisionsInfo.cs | 50* | 31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.68 | 1
Backup\CSpektrumItem.cs | 24* | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.67 | 1 | 3 | 1.47 | 1
Backup\CSucheSpike.cs | 123* | 71 | 4.9 | 14.6 | 1 | 9 | 0.56 | 4.44 | 4 | 4 | 1.99 | 1.67
Backup\DiagnoseErgebnis.cs | 35* | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.75 | 2.75 | 2 | 3 | 1.33 | 1.25
Backup\DlgBauteilReport.cs | 29* | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 5 | 1 | 2 | 1.19 | 1
Backup\DlgFrequenzlistenReport.cs | 32* | 22 | 6.3 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 5 | 1 | 2 | 1.14 | 1
Backup\Form1.cs | 575* | 261 | 19.7 | 9.7 | 1 | 25 | 3.08 | 8.68 | 8 | 5 | 2.37 | 2.24
Backup\Program.cs | 31* | 16 | 6.5 | 9.7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1.75 | 2
Backup\Properties\AssemblyInfo.cs | 31* | 14 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBauteilItem.cs | 159* | 92 | 0 | 10.7 | 1 | 18 | 0.11 | 2.11 | 3 | 4 | 1.84 | 1.11
CDateinamen.cs | 132* | 85 | 9.8 | 0 | 1 | 7 | 0.71 | 6 | 2 | 4 | 1.76 | 1.71
CDatenbankParameter.cs | 92* | 44 | 0 | 31.5 | 1 | 7 | 0 | 2.43 | 2 | 4 | 1.77 | 1.14
CDBConnection.cs | 167* | 58 | 4.2 | 36.5 | 1 | 10 | 0.6 | 2.7 | 1 | 3 | 1.64 | 1
CDiagnoseErgebnisItem.cs | 83* | 62 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2.18 | 3 | 4 | 1.68 | 1.18
CDiagnoseErgebnisliste.cs | 161* | 100 | 15.5 | 6.2 | 1 | 5 | 9.2 | 16 | 4 | 4 | 2.41 | 1.8
CDiagnoseKupplung.cs | 82* | 35 | 18.3 | 8.5 | 1 | 3 | 2 | 7.33 | 9 | 6 | 2.51 | 3.67
CDiagnosePlanetenGetriebe.cs | 510* | 187 | 29 | 12 | 1 | 9 | 2.89 | 15.56 | 11 | 7 | 3.37 | 6.67
CDiagnoseVerzahnung.cs | 403* | 178 | 23.6 | 8.4 | 1 | 10 | 4.1 | 15.3 | 13 | 5 | 2.79 | 5.8
CDiagnoseWelle.cs | 109* | 49 | 17.4 | 9.2 | 1 | 4 | 1.75 | 8.75 | 7 | 5 | 2.51 | 3.25
CDiagnoseWälzlager.cs | 356* | 141 | 30.9 | 9.3 | 1 | 7 | 3 | 9.43 | 7 | 4 | 2.63 | 3.71
CEingabedaten.cs | 167* | 97 | 9 | 10.2 | 1 | 21 | 0.38 | 2.29 | 8 | 6 | 2.42 | 1.76
CFrequenztabItems.cs | 263* | 161 | 3.4 | 15.6 | 1 | 23 | 0.04 | 4.26 | 2 | 3 | 1.82 | 1.04
CLadeBauteile.cs | 104* | 69 | 9.6 | 0 | 1 | 5 | 1.4 | 10.6 | 9 | 5 | 2.38 | 2.6
CLadeBauteiltypen.cs | 99* | 40 | 14.1 | 22.2 | 1 | 7 | 0.71 | 2.71 | 2 | 3 | 1.4 | 1.14
CLadeFrequenzListe.cs | 82* | 51 | 20.7 | 0 | 1 | 5 | 1.2 | 6.8 | 2 | 3 | 1.84 | 1.2
CLadeSpektrum.cs | 69* | 52 | 11.6 | 0 | 1 | 4 | 2.25 | 8 | 2 | 3 | 1.6 | 1.5
CRevisionsInfo.cs | 50* | 31 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.68 | 1
CSpektrumItem.cs | 24* | 14 | 4.2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.33 | 1 | 3 | 1.43 | 1
CSucheSpike.cs | 225* | 105 | 28.9 | 8 | 1 | 10 | 0.7 | 6.7 | 6 | 5 | 2.28 | 2.2
Dialoge\DiagnoseErgebnis.cs | 39* | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.2 | 2.2 | 2 | 3 | 1.33 | 1.2
Dialoge\DlgAnzeigeLogfile.cs | 68* | 32 | 17.6 | 14.7 | 1 | 3 | 4.33 | 5.67 | 2 | 4 | 1.31 | 1.33
Dialoge\DlgBauteilreport.cs | 37* | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.33 | 1 | 2 | 0.96 | 1
Dialoge\DlgFrequenzlistenReport.cs | 32* | 22 | 6.3 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 5 | 1 | 2 | 1.14 | 1
Form1.cs | 2180* | 1012 | 28.3 | 8.6 | 1 | 63 | 4.25 | 12.14 | 9 | 5 | 2.38 | 2.19
Program.cs | 31* | 16 | 6.5 | 9.7 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1.75 | 2
Properties\AssemblyInfo.cs | 31* | 14 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tabelle1
File Name
Backup\CBauteilItem.cs | 97
Backup\CDiagnoseKupplung.cs | 63
Backup\CDiagnosePlanetenGetriebe.cs | 209
Backup\CDiagnoseVerzahnung.cs | 171
Backup\CDiagnoseWelle.cs | 75
Backup\CDiagnoseWälzlager.cs | 271
Backup\CEingabedaten.cs | 206
Backup\CFrequenztabItems.cs | 107
Backup\CLadeBauteile.cs | 82
Backup\CLadeFrequenzListe.cs | 83
Backup\CLadeSpektrum.cs | 60
Backup\CRevisionsInfo.cs | 50
Backup\CSpektrumItem.cs | 24
Backup\CSucheSpike.cs | 123
Backup\DiagnoseErgebnis.cs | 35
Backup\DlgBauteilReport.cs | 29
Backup\DlgFrequenzlistenReport.cs | 32
Backup\Form1.cs | 575
Backup\Program.cs | 31
Backup\Properties\AssemblyInfo.cs | 31
CBauteilItem.cs | 159
CDateinamen.cs | 132
CDatenbankParameter.cs | 92
CDBConnection.cs | 167
CDiagnoseErgebnisItem.cs | 83
CDiagnoseErgebnisliste.cs | 161
CDiagnoseKupplung.cs | 82
CDiagnosePlanetenGetriebe.cs | 510
CDiagnoseVerzahnung.cs | 403
CDiagnoseWelle.cs | 109
CDiagnoseWälzlager.cs | 356
CEingabedaten.cs | 167 | 1 | 38
CFrequenztabItems.cs | 263 | 2 | 76 | X
CLadeBauteile.cs | 104 | 3 | 114
CLadeBauteiltypen.cs | 99 | 4 | 152 | X | 2
CLadeFrequenzListe.cs | 82 | 5 | 190
CLadeSpektrum.cs | 69 | 6 | 228 | X | 3
CRevisionsInfo.cs | 50 | 7
CSpektrumItem.cs | 24 | 8
CSucheSpike.cs | 225 | 9
Dialoge\DiagnoseErgebnis.cs | 39 | 10
Dialoge\DlgAnzeigeLogfile.cs | 68 | 11
Dialoge\DlgBauteilreport.cs | 37
Dialoge\DlgFrequenzlistenReport.cs | 32
Form1.cs | 2180
Program.cs | 31
Properties\AssemblyInfo.cs | 31
8109